## INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL DIAGNÓSTICO:
1- Completar la columna E para indicar si tenemos implantada la medida recomendada o no
2- Si la respuesta no es un SI o un NO, podemos completar manualmente la columna I con el porcentaje que estimamos cumplido
3 - Completar en la columna D si consideramos Imprescindible la medida (marcamos Si) o Recomendable, ya que el sistema nos va a indicar las dedidaciones necesarias para ambos tipos de medidas. Si no aplica indicaremos No.
4 - El sistema nos sugiere una cantidad de horas para iniciar las tareas, o ponerlas en marcha, lo podemos ajustar a la realidad de la organización
5- Completar las casillas F2 y G2 con el número de técnicos internos o eternos que consideramos pueden rabajar en la aplicación de medidas, y cuantos días a la semana
6 - Indicar la fecha de inicio del posible plan de implantación en la casilla A5
7 - El sistema nos va a proporcionar un diagnóstico de situación de la organización, así como una planificación en fechas para completar las tareas obligatorias o recomendadas
Datos de contacto: ana@ccn-cert.cni.es
Versión: 2.0

## ANTIRANSOMWARE SECURITY PLAN
[6 empty] | Técnicos | Días de la semana dedicados para implementación
[6 empty] | 2 | 1
Medida | Planificación | Planificación Real | Dedicación | ¿Aplicable? | ¿Implementado? | Tareas | ¿Quién? | Observaciones | % Ejecutado | Normalmente implementado | Obligatorio | Completo
1 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 0 | Sí |  | Estudio previo |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2020-01-01 | 2020-01-01 | 0 |  |  | Kickoff |  |  |  | 0 |  | 0
2 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2 | Sí | Sí | kickoff y Planificación de alto nivel |  |  |  | 2 | 2 | 2
| 2020-01-01 21:00 | 2020-01-01 21:00 | 0 |  |  | 1. Prevención ante infecciones |  |  | 10.53% | 44 | 142 | 266
3 | 2020-01-01 21:00 | 2020-01-01 21:00 |  |  |  | 1.1. Aumentar la sensibilización de los usuarios |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
4 | 2020-01-01 21:00 | 2020-01-01 21:00 | 8 | Sí | No | Política de Seguridad: Divulgación y contratos con empleados |  |  | 0% | 0 | 8 | 8
5 | 2020-01-05 09:00 | 2020-01-05 09:00 | 24 | Recomendado | No | Formación interna de los trabajadores previstos |  |  | 0% | 0 | 0 | 24
6 | 2020-01-15 21:00 | 2020-01-15 21:00 | 8 | Sí | No | Concienciación de los empleados |  |  | 0% | 0 | 8 | 8
7 | 2020-01-19 09:00 | 2020-01-19 09:00 | 24 | Recomendado | No | Diseño y ejecución de campañas de phising |  |  | 0% | 0 | 0 | 24
8 | 2020-01-29 21:00 | 2020-01-29 21:00 |  |  |  | ENTREGABLES: Política de Seguridad Acuerdos con los empleados Contenido formativo Firmas de los empleados de la formación Campaña de phising Resultados |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 2020-01-29 21:00 | 2020-01-29 21:00 |  |  |  | 1.2. Securización del entorno de red |  |  | 21.05% | 0 | 0 | 0
10 | 2020-01-29 21:00 | 2020-01-29 21:00 |  |  |  | 1.2.1. Parches de software |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 2020-01-29 21:00 | 2020-01-29 21:00 | 2 | Sí | No | Subscripciones a parches de HW y SW |  |  | 0% | 0 | 2 | 2
12 | 2020-01-30 18:00 | 2020-01-30 18:00 | 10 | Sí | No | Actualización de sistemas críticos cuando se reciba una actualización de seguridad |  |  | 0% | 0 | 10 | 10
13 | 2020-02-04 03:00 | 2020-02-04 03:00 | 24 | Sí | No | Tareas mensuales en sistemas de recuperación y sistemas de escritorio |  |  | 0% | 0 | 24 | 24
14 | 2020-02-14 15:00 | 2020-02-14 15:00 |  |  |  | 1.2.2. Minimizar superficie de trabajo |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 2020-02-14 15:00 | 2020-02-14 15:00 | 8 | Sí | No | Cambio del acceso a la red basado en RBAC (Rol Based). |  |  | 0% | 0 | 8 | 8
16 | 2020-02-18 03:00 | 2020-02-18 03:00 | 16 | Recomendado | No | Implementación de Sistema de Gestión en Cuentas Privilegiadas (PMP). Asegurar las sesiones y que puedan auditarse. |  |  | 0% | 0 | 0 | 16
17 | 2020-02-25 03:00 | 2020-02-25 03:00 |  | Sí | No | Control de las políticas implementadas en dispositivos a través del Antivirus |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18 | 2020-02-25 03:00 | 2020-02-25 03:00 | 20 | Sí | No | Limpieza de PCs (incluyendo Java y Flash), restricción de los privilegios de Administrador y proceso para nuevo sofware y plan de autorización |  |  | 0% | 0 | 20 | 20
19 | 2020-03-04 21:00 | 2020-03-04 21:00 | 4 | Recomendado | No | Habilitar la ejecución de Navegadores en SandBox (Caja de Arena) |  |  | 0% | 0 | 0 | 4
20 | 2020-03-06 15:00 | 2020-03-06 15:00 |  |  |  | 1.2.3. Protección Antivirus |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 2020-03-06 15:00 | 2020-03-06 15:00 | 32 | Sí | Sí | End Point Security para sobremesa (más que Antivirus) |  |  | 100% | 32 | 32 | 32
22 | 2020-03-20 15:00 | 2020-03-20 15:00 | 3 | Sí | No | Implementar antivirus en los servidores |  |  | 0% | 0 | 3 | 3
23 | 2020-03-21 22:30 | 2020-03-21 22:30 | 3 | Sí | No | Configuración de Antivirus con funciones adicionales (IPS, Device Control) |  |  | 0% | 0 | 3 | 3
24 | 2020-03-23 06:00 | 2020-03-23 06:00 | 0 | Recomendado | Sí | Lista blanca y negra en Firewall |  |  | 100% | 0 | 0 | 0
25 | 2020-03-23 06:00 | 2020-03-23 06:00 |  |  |  | 1.2.4. Asegurar el puesto de trabajo del cliente y los dispositivos móviles (especialmente notebooks) |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 | 2020-03-23 06:00 | 2020-03-23 06:00 | 4 | Sí | No | Bloquear privilegios de administrador |  |  | 0% | 0 | 4 | 4
27 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 24 | Recomendado | No | Configurar NAP (Network Access Protection) Políticas en servidores y un gestor de despliegue |  |  | 0% | 0 | 0 | 24
28 | 2020-04-04 12:00 | 2020-04-04 12:00 | 16 |  |  | 1.2.5. Tratamiento de emails / spam en clientes |  |  |  | 0 | 0 | 16
29 | 2020-04-11 12:00 | 2020-04-11 12:00 | 8 | Sí | No | GPO Políticas preventivas en navegación y emails al cliente |  |  | 0% | 0 | 8 | 8
30 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 8 | Recomendado | No | Configurar accesorios permitidos y ubicaciones de confianza |  |  | 0% | 0 | 0 | 8
31 | 2020-04-18 12:00 | 2020-04-18 12:00 |  |  |  | 1.2.6. Tratamiento de emails / spam en servidores |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 | 2020-04-18 12:00 | 2020-04-18 12:00 | 4 | Sí | Sí | Módulo Antispam activado para cuentas Office365 / Otras |  |  | 100% | 4 | 4 | 4
33 | 2020-04-20 06:00 | 2020-04-20 06:00 | 8 | Recomendado | No | Configurar cuentas office365 / Otras en un entorno seguro |  |  | 0% | 0 | 0 | 8
34 | 2020-04-23 18:00 | 2020-04-23 18:00 | 8 | Sí | Sí | Mecanismo de implementación SPF |  |  | 100% | 8 | 8 | 8
35 | 2020-04-27 06:00 | 2020-04-27 06:00 |  |  |  | ENTREGABLES: Parches de notificaciones de los principales proveedores de HW y SW Implementación de sistema de gestión de contraseñas AV ajustado Securización PCs Implementación de políticas para servidor (NAP, GPO…) |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2020-04-27 06:00 | 2020-04-27 06:00 |  |  |  | 2. Reducir el impacto/daño de las infecciones registradas |  |  | 22.67% | 56 | 104 | 201
36 | 2020-04-27 06:00 | 2020-04-27 06:00 |  |  | No | 2.1. Backup (Copia de respaldo) |  |  | 40% | 0 | 0 | 0
37 | 2020-04-27 06:00 | 2020-04-27 06:00 | 16 | Sí | Sí | Implementación de copias de respaldo diarias. |  |  | 100% | 16 | 16 | 16
38 | 2020-05-04 06:00 | 2020-05-04 06:00 | 24 | Recomendado | No | Implementación de alta disponibilidad de servidor |  |  | 0% | 0 | 0 | 24
39 | 2020-05-14 18:00 | 2020-05-14 18:00 | 8 | Sí | Sí | Copias inmediatas de backups deberán guardarse en soportes desconectados (unidad de cintas) |  |  | 100% | 8 | 8 | 8
40 | 2020-05-18 06:00 | 2020-05-18 06:00 | 4 | Recomendado | No | Creación de tareas periódicas para evaluar el proceso de recuperación (cada 3 meses) |  |  | 0% | 0 | 0 | 4
41 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2 | Recomendado | No | Encriptar los backups más recientes |  |  | 0% | 0 | 0 | 2
42 | 2020-05-20 21:00 | 2020-05-20 21:00 |  |  | No | 2.2. Redes compartidas |  |  | 33.33% | 0 | 0 | 0
43 | 2020-05-20 21:00 | 2020-05-20 21:00 | 16 | Sí | Sí | Acceso a redes compartidas basados en Roles y permisos |  |  | 100% | 16 | 16 | 16
44 | 2020-05-27 21:00 | 2020-05-27 21:00 | 2 | Recomendado | No | Archivar proyectos antiguos en acceso de sólo lectura |  |  | 0% | 0 | 0 | 2
45 | 2020-05-28 18:00 | 2020-05-28 18:00 | 3 | Recomendado | No | Utilizar Access-based Enumeration (ABE) para ocultar archivos compartidos |  |  | 0% | 0 | 0 | 3
46 | 2020-05-30 01:30 | 2020-05-30 01:30 |  |  |  | 2.3. Segmento de red |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
47 | 2020-05-30 01:30 | 2020-05-30 01:30 | 24 | Sí | No | Clientes, servidores, impresoras y terminales deben separarse en redes virtuales |  |  | 0% | 0 | 24 | 24
48 | 2020-06-09 13:30 | 2020-06-09 13:30 | 8 | Recomendado | No | Solo permitidas las comunicaciones absolutamente necesarias entre VLANs por políticas de firewall.Todo lo demás deberá bloquearse. |  |  | 0% | 0 | 0 | 8
49 | 2020-06-13 01:30 | 2020-06-13 01:30 |  |  |  | 2.4. Acceso remoto seguro |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
50 | 2020-06-13 01:30 | 2020-06-13 01:30 | 16 | Sí | No | Habilitar autentificación de dos factores en Firewall para VPN |  |  | 0% | 0 | 16 | 16
51 | 2020-06-20 01:30 | 2020-06-20 01:30 | 8 | Recomendado | No | Monitorizar acceso remoto para evitar ataques de fuerza bruta. Revisión mensual. |  |  | 0% | 0 | 0 | 8
52 | 2020-06-23 13:30 | 2020-06-23 13:30 | 16 | Recomendado | No | Ejecutar Test de penetraciónvulnerabilidades/ dentro de la red |  |  | 0% | 0 | 0 | 16
53 | 2020-06-30 13:30 | 2020-06-30 13:30 |  |  |  | 2.5. Utilización segura de las cuentas de administrador |  |  | 40% | 0 | 0 | 0
54 | 2020-06-30 13:30 | 2020-06-30 13:30 | 8 | Sí | Sí | Cuenta de usuario de administrador se tratan como cuentas normales de usuarios |  |  | 100% | 8 | 8 | 8
55 | 2020-07-04 01:30 | 2020-07-04 01:30 | 8 | Sí | Sí | Separar cuentas de administrador de finalidad de administrador |  |  | 100% | 8 | 8 | 8
56 | 2020-07-07 13:30 | 2020-07-07 13:30 | 6 | Recomendado | No | Permitir 2FA en cuentas administrativas (PMP) |  |  | 0% | 0 | 0 | 6
57 | 2020-07-10 04:30 | 2020-07-10 04:30 | 8 | Sí | No | Cambiar usuarios corrientes a cuentas personales con privilegios (PMP). Dominio predeterminado en las contraseñas en cuentas de administrador que serán complejas y guardadas a salvo. |  |  | 0% | 0 | 8 | 8
58 | 2020-07-13 16:30 | 2020-07-13 16:30 | 24 | Recomendado | No | Crear una nueva cuenta llamada "administrador" sin privilegios como HoneyPot (tarro de miel) y monitorizar intentos de acceso. |  |  | 0% | 0 | 0 | 24
| 2020-07-24 04:30 | 2020-07-24 04:30 |  |  |  | ENTREGABLES: Ajuste de Backup ABE activado Ajuste del mecanismo VPN Política de contraseñas e implementación de cuentas de Administrador |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2020-07-24 04:30 | 2020-07-24 04:30 |  |  |  | 3. Respuesta ante incidentes |  |  | 40% | 0 | 24 | 28
59 | 2020-07-24 04:30 | 2020-07-24 04:30 |  |  |  | 3.1. Pasos importantes en orden descendente |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
60 | 2020-07-24 04:30 | 2020-07-24 04:30 | 16 | Sí | No | Definir un proceso específico para notificación y respuesta ante incidentes. |  |  | 0% | 0 | 16 | 16
61 | 2020-07-31 04:30 | 2020-07-31 04:30 |  |  |  | 3.2. Información/Cadena de comunicación |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
62 | 2020-07-31 04:30 | 2020-07-31 04:30 | 8 | Sí | No | Crear lista de contactos para cadena de comunicación. Entrenar |  |  | 0% | 0 | 8 | 8
63 | 2020-08-03 16:30 | 2020-08-03 16:30 |  |  |  | 3.3. Exigencia de rescate |  |  | 100% | 0 | 0 | 0
64 | 2020-08-03 16:30 | 2020-08-03 16:30 | 0 | Sí | Sí | Eliminar cualquier opción de pago. Poner denuncia si aplica. |  | A tener en cuenta la extorsión que no sólo demanda un rescate por el descifrado de los ficheros, si no el que amenaza con publicar información sensible que ha exfiltrado de la red de la víctima. En este sentido, la empresa/organismo afectado ha de interponer denuncia para evitar cualquier problema derivado de la publicación de la información robada (que pudiera exponer datos de carácter personal de clientes/usuarios y desencadenara en acciones legales por violación de LOPD o similares). | 100% | 0 | 0 | 0
65 | 2020-08-03 16:30 | 2020-08-03 16:30 |  |  |  | 3.4. Elaborar informe a las autoridades |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
66 | 2020-08-03 16:30 | 2020-08-03 16:30 | 4 | Recomendado | No | Implementación de un mecanismo de comunicación para autoridades con informe definitivo. |  |  | 0% | 0 | 0 | 4
67 | 2020-08-05 10:30 | 2020-08-05 10:30 |  |  |  | 3.5. Pedir ayuda a expertos externos |  |  | 100% | 0 | 0 | 0
68 | 2020-08-05 10:30 | 2020-08-05 10:30 | 0 | Recomendado | Sí | Proveedor externo con experiencia en seguridad |  |  | 100% | 0 | 0 | 0
| 2020-08-05 10:30 | 2020-08-05 10:30 |  |  |  | ENTREGABLES: Proceso de respuesta ante incidentes Lista de contactos para comunicaciones |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2020-08-05 10:30 | 2020-08-05 10:30 | 0 |  |  | 4. Mecanismos adicionales de protección |  |  | 8.333% | 0 | 0 | 160
69 | 2020-08-05 10:30 | 2020-08-05 10:30 | 16 |  |  | 4.1. Servidor log centralizado |  |  | 50% | 0 | 0 | 16
70 | 2020-08-12 10:30 | 2020-08-12 10:30 | 16 | Recomendado | No | Implementar una Política de Logging |  |  | 0% | 0 | 0 | 16
71 | 2020-08-19 10:30 | 2020-08-19 10:30 | 50 | Recomendado |  | Implementar un servidor central log --> N/A en empresas pequeñas |  |  | 100% | 0 | 0 | 50
72 | 2020-09-10 07:30 | 2020-09-10 07:30 | 16 |  |  | 4.2. Impedir la ejecución de software no deseado |  |  | 0% | 0 | 0 | 16
73 | 2020-09-17 07:30 | 2020-09-17 07:30 | 8 | Recomendado | No | Implementar aplicación de listas blancas por políticas GPO. Prevenir la ejecución de scripts. Desactivar “Windows Script Host” (WSH). |  | Se deshabilita por GPO en todos los equipos cliente y servidores, que no lo precisen, la ejecución de cualquier comando en Powershell y de las macros de la suite Office (que suponen la principal técnica de infección tras recibir un correo de phishing en las organizaciones) | 0% | 0 | 0 | 8
74 | 2020-09-20 19:30 | 2020-09-20 19:30 |  |  |  | 4.3. Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET) |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
75 | 2020-09-20 19:30 | 2020-09-20 19:30 | 16 | Recomendado | No | Habilitar EMET / CryptoPrevent en ordenadores. |  |  | 0% | 0 | 0 | 16
76 | 2020-09-27 19:30 | 2020-09-27 19:30 |  |  |  | 4.4. Identificación de Ransomware en el servidor de archivos |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
77 | 2020-09-27 19:30 | 2020-09-27 19:30 | 16 | Recomendado | No | Implementar Microsoft’s File Server Resource Manager |  |  | 0% | 0 | 0 | 16
78 | 2020-10-04 19:30 | 2020-10-04 19:30 |  |  |  | 4.5. Acceso monitorizado a Ransomware Command & Control servers |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
79 | 2020-10-04 19:30 | 2020-10-04 19:30 | 6 | Recomendado | No | Actualizar mensualmente la lista negra en el Firewall |  |  | 0% | 0 | 0 | 6
80 | 2020-10-07 10:30 | 2020-10-07 10:30 |  |  |  | 4.6. Ensayar el caso de emergencia |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
81 | 2020-10-07 10:30 | 2020-10-07 10:30 | 8 | Recomendado | No | Diseñar un entorno de prueba (BCP) |  |  | 0% | 0 | 0 | 8
82 | 2020-10-10 22:30 | 2020-10-10 22:30 | 8 | Recomendado | No | Probar el BCP |  |  | 0% | 0 | 0 | 8
| 2020-10-14 10:30 | 2020-10-14 10:30 |  |  |  | ENTREGABLES: Mecanismos extra permitidos en servidor (ej. EMET) Proceso mensual de actualización de lista negra Plan de continuidad de negocio y exámenes
| 2020-10-14 10:30 | 2020-10-14 10:30 |  |  |  | Cierre de proyecto
| 2020-10-14 10:30 | 2020-10-14 10:30 |  |  |  | ENTREGABLES: Informe final
| Total Horas: |  | 657 | Tiempo Total para implementación completa
|  |  | 540 | Tiempo Total de implementación fundamental
[6 empty] | Tipo de medidas | Normalmente implementado | Obligatorio | Completo |  | Porcentaje de dedicaciones
[6 empty] | 1. Prevención ante infecciones | 44 | 142 | 266 |  | 40.61%
[6 empty] | 2. Reducir el impacto/daño de las infecciones registradas | 56 | 104 | 201 |  | 30.69%
[6 empty] | 3. Respuesta ante incidentes | 0 | 24 | 28 |  | 4.275%
[6 empty] | 4. Mecanismos adicionales de protección | 0 | 0 | 160 |  | 24.43%
[6 empty] | TOTAL | 100 | 270 | 655 |  | 100%
Porcentaje de medidas
Note on B5: Fecha inicio Proyecto
Note on C5: Fecha inicio Proyecto