## INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL DIAGNÓSTICO:
1- Completar la columna E para indicar si tenemos implantada la medida recomendada o no
2- Si la respuesta no es un SI o un NO, podemos completar manualmente la columna I con el porcentaje que estimamos cumplido
3 - Completar en la columna D si consideramos Imprescindible la medida (marcamos Si) o Recomendable, ya que el sistema nos va a indicar las dedidaciones necesarias para ambos tipos de medidas. Si no aplica indicaremos No.
4 - El sistema nos sugiere una cantidad de horas para iniciar las tareas, o ponerlas en marcha, lo podemos ajustar a la realidad de la organización
5- Completar las casillas A2 y B2 con el número de técnicos internos o eternos que consideramos pueden rabajar en la aplicación de medidas, y cuantos días a la semana
6 - Indicar la fecha de inicio del posible plan de implantación en la casilla A5
7 - El sistema nos va a proporcionar un diagnóstico de situación de la organización, así como una planificación en fechas para completar las tareas obligatorias o recomendadas
Datos de contacto: ana@ccn-cert.cni.es
Versión: 2.0

## TELEWORKING SECURITY PLAN
[6 empty] | Técnicos | Días de la semana dedicados para implementación
[6 empty] | 1 | 2
Medida | Planificación | Planificación Real | Dedicación | ¿Obligatorio? | ¿Implementado? | Tareas | ¿Quién? | Observaciones | % Ejecutado | Normalmente implementado | Obligatorio | Completo
1 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 0 | Sí |  | Estudio previo: Diagnóstico de seguridad en teletrabajo |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2021-01-01 | 2021-01-01 | 0 |  |  | Kickoff
2 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2 | Sí | No | kickoff y Planificación de alto nivel de la securización |  | Resultado de este diagnóstico |  | 0 | 2 | 2
3 | 2021-01-01 21:00 | 2021-01-01 21:00 | 10 | Sí | No | Aprobación Dirección General y seguimiento del proyecto |  | Horas para la coordinación y puesta en marcha del plan
| 2021-01-06 06:00 | 2021-01-06 06:00 | 0 |  |  | Infraestructura de seguridad |  |  | 16.67% | 16 | 26 | 65
4 | 2021-01-06 06:00 | 2021-01-06 06:00 | 10 | Sí | Sí | Protección en puestos de trabajo No corporativos |  | El EDR ha de desplegarse (preferiblemente) en todos los equipos del parque, ya sean equipos cliente o servidores. Se recomenda como endpoint microClaudia (https://www.ccn-cert.cni.es/soluciones-seguridad/microclaudia.html) | 100% | 10 | 10 | 10
5 | 2021-01-10 15:00 | 2021-01-10 15:00 | 6 | Sí | Sí | Habilitar extra seguridad en Firewall (IPS, VPN, Navegación controlada, etc.) |  | No exponer en Internet ningún servicio que pueda poner en riesgo a la organización, tales como RDP/VNC/TeamViewer/SSH/etc. | 100% | 6 | 6 | 6
6 | 2021-01-13 06:00 | 2021-01-13 06:00 | 3 | Recomendado | No | Políticas GPO en puestos de trabajo remotos específicas de teletrabajo |  |  | 0% | 0 | 0 | 3
7 | 2021-01-14 13:30 | 2021-01-14 13:30 | 8 | Recomendado | No | Inicios de sesión segura (Doble factor): Puesta en marcha y soporte |  | Habilitar el 2FA para servicios expuestos en Internet como el webmail. Habilitar 2FA en conexión remota de usuarios siempre que sea posible. | 0% | 0 | 0 | 8
8 | 2021-01-18 01:30 | 2021-01-18 01:30 | 8 | Recomendado | No | Configurar alertas de la infraestructura (FIREWALL, ENDPOINT, CORREO, CONEXIONES VPN) para recepción diaria, informe semanal/mensual |  |  | 0% | 0 | 0 | 8
9 | 2021-01-21 13:30 | 2021-01-21 13:30 | 4 | Sí | No | Revisión protecciones a nivel de correo electrónico para evitar Ransomware, Spam, Phising, etc. Revisar alertas de inicio de sesión en Offce365 fuera de España o site habitual (especialmente ahora estando confinados). |  |  | 0% | 0 | 4 | 4
10 | 2021-01-23 07:30 | 2021-01-23 07:30 | 4 | Recomendado | No | Puesta en marcha de protección de buzones extra (si aplica) |  |  | 0% | 0 | 0 | 4
11 | 2021-01-25 01:30 | 2021-01-25 01:30 | 2 | Sí |  | Revisar infraestructura copias de seguridad. Evaluar copia de seguridad remota. |  |  |  | 0 | 2 | 2
12 | 2021-01-25 22:30 | 2021-01-25 22:30 | 4 | Sí | No | Habilitar monitorización de tráfico de red en conexiones VPN, evitar accesos no deseados. |  |  | 0% | 0 | 4 | 4
13 | 2021-01-27 16:30 | 2021-01-27 16:30 |  |  | No | Si se publican servicios de escritorio remoto (RDP, con las vulnerabilidades publicadas que hay), contemplar: |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
14 | 2021-01-27 16:30 | 2021-01-27 16:30 |  |  | No | Obligar a conexión VPN antes de conectar al escritorio |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
15 | 2021-01-27 16:30 | 2021-01-27 16:30 | 16 | No | No | Limitar las conexiones por IP origen (si IP fija del trabajador desde casa) |  |  | 0% | 0 | 0 | 16
| 2021-02-03 16:30 | 2021-02-03 16:30 |  |  |  | Operación de la Seguridad |  |  | 50% | 50 | 26 | 120
16 | 2021-02-03 16:30 | 2021-02-03 16:30 | 16 | Sí | Sí | Securizar / Parchear / Bastionar sistemas críticos de la empresa |  |  | 100% | 16 | 16 | 16
17 | 2021-02-10 16:30 | 2021-02-10 16:30 | 20 | Recomendado | No | Revisar diariamente informes de conexión (extendiendo la productividad de empleados a posibles problemas de seguridad) |  |  | 0% | 0 | 0 | 20
18 | 2021-02-19 10:30 | 2021-02-19 10:30 | 8 | Sí | Sí | Revisar exposición de servicios hacia internet: análisis de vulnerabilidades |  |  | 100% | 8 | 8 | 8
19 | 2021-02-22 22:30 | 2021-02-22 22:30 | 24 | Recomendado | Sí | Revisar exposición de servicios hacia internet: Hacking ético |  |  | 100% | 24 | 0 | 24
20 | 2021-03-05 10:30 | 2021-03-05 10:30 | 2 | Sí | Sí | Probar la recuperación ante posible incidente |  |  | 100% | 2 | 2 | 2
21 | 2021-03-06 07:30 | 2021-03-06 07:30 | 2 | Recomendado | No | Atender alertas de la infraestructura (FIREWALL, ENDPOINT, CORREO, CONEXIONES VPN) en un plan diario o semanal |  |  | 0% | 0 | 0 | 2
22 | 2021-03-07 04:30 | 2021-03-07 04:30 | 40 | Recomendado | No | Ampliar la vigilancia con sistemas de alerta temprana (SIEM, servicios CyberSOC externos) |  | Proyecto mínimo: Integrar logs centralizados: Firewal, directorio activo, consola endpoint. Gestión de alertas en tiempo real. Informe periódicos con evolución del estado de la seguridad. | 0% | 0 | 0 | 40
23 | 2021-03-24 16:30 | 2021-03-24 16:30 | 8 | No | No | Recomendar a los usuarios conexión aislada en casa (dependiendo del nivel de usuario, recomendar una VLAN diferente al resto de la familia) |  |  | 0% | 0 | 0 | 8
| 2021-03-28 04:30 | 2021-03-28 04:30 |  |  |  | Gestión de la Seguridad |  |  | 12.5% | 6 | 24 | 192
24 | 2021-03-28 04:30 | 2021-03-28 04:30 | 6 | Sí | Sí | Desarrollar una política de acceso remoto y teletrabajo. |  |  | 100% | 6 | 6 | 6
25 | 2021-03-30 19:30 | 2021-03-30 19:30 | 12 | Recomendado | No | Desarrollar procedimientos de actuación específicos. |  |  | 0% | 0 | 0 | 12
26 | 2021-04-05 01:30 | 2021-04-05 01:30 | 6 | Sí | No | Habilitar Cursos de concienciación/píldoras de seguridad en teletrabajo para empleados. |  |  | 0% | 0 | 6 | 6
27 | 2021-04-07 16:30 | 2021-04-07 16:30 | 12 | Sí | No | Revisar semanalmente informes de conexión (extendiendo la productividad de empleados a posibles problemas de seguridad) |  |  | 0% | 0 | 12 | 12
28 | 2021-04-12 22:30 | 2021-04-12 22:30 | 8 | Recomendado | No | Revisar mensualmente informes de Firewall / Endpoint / Correo / Otras herramientas |  |  | 0% | 0 | 0 | 8
29 | 2021-04-16 10:30 | 2021-04-16 10:30 | 40 | Recomendado | No | Establecer un plan de continuidad del negocio: plan de contingencia CORONAVIRUS |  |  | 0% | 0 | 0 | 40
30 | 2021-05-03 22:30 | 2021-05-03 22:30 | 8 | Recomendado | No | Campañas de phishing simulado para concienciar y detectar brechas de seguridad |  |  | 0% | 0 | 0 | 8
31 | 2021-05-07 10:30 | 2021-05-07 10:30 | 100 | Recomendado | No | Desarrollar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) y de Privacidad (RGPD) |  |  | 0% | 0 | 0 | 100
| 2021-06-20 04:30 | 2021-06-20 04:30 | 0 |  |  | Tareas Responsable de Seguridad |  |  | 50% | 0 | 0 | 40
32 | 2021-06-20 04:30 | 2021-06-20 04:30 | 40 | Recomendado | No | Formación CISO oficial (visión 360º seguridad) |  | Formación CCN, ISMS Forum, Formación CISO Nunsys, CISM de ISACA… | 50% | 0 | 0 | 40
| 2021-07-07 16:30 | 2021-07-07 16:30 |  |  |  | Cierre de proyecto
| 2021-07-07 16:30 | 2021-07-07 16:30 |  |  |  | ENTREGABLES: Informe final y de cada acción
| Total Horas: |  | 429 | Tiempo Total para implementación completa
|  |  | 152 | Tiempo Total de implementación fundamental
[6 empty] | Tipo de medidas \ Horas | Normalmente implementado | Obligatorio | Completo | Diagnóstico actual | Porcentaje de dedicaciones
[6 empty] | Infraestructura de seguridad | 16 | 26 | 65 | 16.67% | 51.61%
[6 empty] | Operación de la Seguridad | 50 | 26 | 120 | 50% | 154.8%
[6 empty] | Gestión de la Seguridad | 6 | 24 | 192 | 12.5% | 38.71%
[6 empty] | Tareas Responsable de Seguridad | 0 | 0 | 40 | 50% | 154.8%
[6 empty] | TOTAL | 72 | 76 | 417 | 32.29% | 400%
Porcentaje de medidas
Note on B5: Fecha inicio Proyecto
Note on C5: Fecha inicio Proyecto