## INSTRUCTIONS
LES INSTRUCTIONS POUR COMPLÉTER LE DIAGNOSTIC:
1- Remplir la colonne E pour indiquer si nous avons mis en œuvre la mesure recommandée ou non.
2- Si la réponse n'est pas OUI ou NON, nous pouvons remplir manuellement la colonne I avec le pourcentage que nous estimons être rempli.
3 - Complétez dans la colonne D si vous considérez la mesure comme essentielle (cochez Oui) ou recommandée, car le système indiquera les déductions nécessaires pour ces deux types de mesures. Nécessaire pour les deux types de mesures. Si cela ne s'applique pas, indiquez Non.
4 - Le système propose un nombre d'heures pour démarer les tâches, ou les commencer, nous pouvons l'ajuster à la réalité de l'organisation.
5- Remplissez les cases F2 et G2 avec le nombre des techniciens internes ou éternels que nous considérons comme pouvant travailler dans l'application des mesures, et combien de jours par semaine.
6 - Indiquez la date de début de l'éventuel plan de mise en œuvre dans le cadre A5.
7 - Le système nous fournira un diagnostic de la situation de l'organisation, ainsi qu'une planification en dates pour réaliser les tâches obligatoires ou recommandés
Coordonnées: ana@ccn-cert.cni.es
Version : 2.0

## ANTIRANSOMWARE SECURITY PLAN
[6 empty] | Techniciens | Jours de la semaine dédiés à la mise en œuvre
[6 empty] | 2 | 1
Mesure | Planification | Planification réelle | Dedication | Applicable? | mis en œuvre | tâches | Qui ? | Remarques | exécuté | Normalement mis en œuvre | Obligatoire | Complet
1 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 0 | Oui |  | Étude précédente |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2020-01-01 | 2020-01-01 | 0 |  |  | Coup d'envoi |  |  |  | 0 |  | 0
2 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2 | Oui | Oui | Coup d'envoi et planification de haut niveau |  |  |  | 2 | 2 | 2
| 2020-01-01 21:00 | 2020-01-01 21:00 | 0 |  |  | 1.La prévention des infections |  |  | 100% | 44 | 142 | 266
3 | 2020-01-01 21:00 | 2020-01-01 21:00 |  |  |  | 1.1.Sensibilisation des utilisateurs |  |  | 100% | 0 | 0 | 0
4 | 2020-01-01 21:00 | 2020-01-01 21:00 | 8 | Oui | Non | Politique de sécurité : divulgation et contrats des employés |  |  | 100% | 0 | 8 | 8
5 | 2020-01-05 09:00 | 2020-01-05 09:00 | 24 | recommandé | Non | Planification de la formation interne des employés |  |  | 100% | 0 | 0 | 24
6 | 2020-01-15 21:00 | 2020-01-15 21:00 | 8 | Oui | Non | Sensibilisation des employés |  |  | 100% | 0 | 8 | 8
7 | 2020-01-19 09:00 | 2020-01-19 09:00 | 24 | recommandé | Non | Conception et exécution de campagnes de phishing |  |  | 100% | 0 | 0 | 24
8 | 2020-01-29 21:00 | 2020-01-29 21:00 |  |  |  | LIVRABLES : Politique de sécurité Accords avec les employés Contenu de la formation Signature des employés sur la formation Campagne de phishing Résultats |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 2020-01-29 21:00 | 2020-01-29 21:00 |  |  |  | 1.2 Sécurisation de l'environnement du réseau |  |  | 100% | 0 | 0 | 0
10 | 2020-01-29 21:00 | 2020-01-29 21:00 |  |  |  | 1.2.1. Correctifs logiciels |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 2020-01-29 21:00 | 2020-01-29 21:00 | 2 | Oui | Non | Abonnements aux patchs HW et SW |  |  | 100% | 0 | 2 | 2
12 | 2020-01-30 18:00 | 2020-01-30 18:00 | 10 | Oui | Non | Mise à niveau des systèmes critiques lors de la réception d'une mise à jour de sécurité |  |  | 100% | 0 | 10 | 10
13 | 2020-02-04 03:00 | 2020-02-04 03:00 | 24 | Oui | Non | Tâches mensuelles sur les systèmes de récupération et les systèmes de bureau |  |  | 100% | 0 | 24 | 24
14 | 2020-02-14 15:00 | 2020-02-14 15:00 |  |  |  | 1.2.2. Réduire la zone de travail |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 2020-02-14 15:00 | 2020-02-14 15:00 | 8 | Oui | Non | Changement de l'accès au réseau basé en RBAC (Role Based). |  |  | 100% | 0 | 8 | 8
16 | 2020-02-18 03:00 | 2020-02-18 03:00 | 16 | recommandé | Non | Mise en place du système de gestion des comptes privilégiés (PMP). Sécuriser les sessions et les rendre auditables. |  |  | 100% | 0 | 0 | 16
17 | 2020-02-25 03:00 | 2020-02-25 03:00 |  | Oui | Non | Contrôle des politiques mise en œuvre sur les appareils par l'Antivirus |  |  | 100% | 0 | 0 | 0
18 | 2020-02-25 03:00 | 2020-02-25 03:00 | 20 | Oui | Non | Nettoyage des PC (y compris Java et Flash), restriction des privilèges de l'administrateur et processus pour le nouveau logiciel et le plan d'autorisation. Nettoyage des PC (y compris Java et Flash), restriction des privilèges de l'administrateur et processus pour le nouveau logiciel et le plan d'autorisation. |  |  | 100% | 0 | 20 | 20
19 | 2020-03-04 21:00 | 2020-03-04 21:00 | 4 | recommandé | Non | Activer l'exécution du navigateur en SandBox (bac à sable) |  |  | 100% | 0 | 0 | 4
20 | 2020-03-06 15:00 | 2020-03-06 15:00 |  |  |  | 1.2.3. Protection antivirus |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 2020-03-06 15:00 | 2020-03-06 15:00 | 32 | Oui | Oui | End Point Security for Desktop (plus qu'un antivirus) |  |  | 100% | 32 | 32 | 32
22 | 2020-03-20 15:00 | 2020-03-20 15:00 | 3 | Oui | Non | Mettre en place un antivirus sur les serveurs |  |  | 100% | 0 | 3 | 3
23 | 2020-03-21 22:30 | 2020-03-21 22:30 | 3 | Oui | Non | Configuration de l'antivirus avec des fonctions supplémentaires (IPS, contrôle des dispositifs) |  |  | 100% | 0 | 3 | 3
24 | 2020-03-23 06:00 | 2020-03-23 06:00 | 0 | recommandé | Oui | Liste blanche et liste noire dans le pare-feu |  |  | 100% | 0 | 0 | 0
25 | 2020-03-23 06:00 | 2020-03-23 06:00 |  |  |  | 1.2.4. Sécuriser le poste de travail et les appareils mobiles du client (notamment les ordinateurs portables) |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 | 2020-03-23 06:00 | 2020-03-23 06:00 | 4 | Oui | Non | Verrouiller les privilèges de l'administrateur |  |  | 100% | 0 | 4 | 4
27 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 24 | recommandé | Non | Configurer les politiques NAP (Network Access Protection) sur les serveurs et un Deployment Manager. |  |  | 100% | 0 | 0 | 24
28 | 2020-04-04 12:00 | 2020-04-04 12:00 | 16 |  |  | 1.2.5. traitement des courriels / spam chez les clients |  |  |  | 0 | 0 | 16
29 | 2020-04-11 12:00 | 2020-04-11 12:00 | 8 | Oui | Non | Politiques préventives de GPO dans la navigation et les e-mails des clients |  |  | 100% | 0 | 8 | 8
30 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 8 | recommandé | Non | Configuration des pièces jointes autorisées et des emplacements de confiance |  |  | 100% | 0 | 0 | 8
31 | 2020-04-18 12:00 | 2020-04-18 12:00 |  |  |  | 1.2.6. traitement des courriels / spams sur les serveurs |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 | 2020-04-18 12:00 | 2020-04-18 12:00 | 4 | Oui | Oui | Module anti-spam activé pour Office365 / Autres comptes |  |  | 100% | 4 | 4 | 4
33 | 2020-04-20 06:00 | 2020-04-20 06:00 | 8 | recommandé | Non | Configuration des comptes office365 / autres dans un environnement sécurisé |  |  | 100% | 0 | 0 | 8
34 | 2020-04-23 18:00 | 2020-04-23 18:00 | 8 | Oui | Oui | Mécanisme de mise en œuvre du SPF |  |  | 100% | 8 | 8 | 8
35 | 2020-04-27 06:00 | 2020-04-27 06:00 |  |  |  | LIVRABLES : Corrections des notifications des principaux fournisseurs de matériel informatique et de logiciels. Mise en place d'un système de gestion des mots de passe AV ajusté Titrisation des PCs Mise en œuvre des politiques pour le serveur (NAP, GPO...) |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2020-04-27 06:00 | 2020-04-27 06:00 |  |  |  | 2. Réduire l'impact/les dommages des infections enregistrées |  |  | 100% | 56 | 104 | 201
36 | 2020-04-27 06:00 | 2020-04-27 06:00 |  |  | Non | 2.1. Sauvegarde (Backup) |  |  | 100% | 0 | 0 | 0
37 | 2020-04-27 06:00 | 2020-04-27 06:00 | 16 | Oui | Oui | Mise en place de sauvegardes quotidiennes. |  |  | 100% | 16 | 16 | 16
38 | 2020-05-04 06:00 | 2020-05-04 06:00 | 24 | recommandé | Non | Mise en œuvre de la haute disponibilité du serveur |  |  | 100% | 0 | 0 | 24
39 | 2020-05-14 18:00 | 2020-05-14 18:00 | 8 | Oui | Oui | Copies immédiates des sauvegardes doivent être stockées sur des supports déconnectés (lecteur de bandes). |  |  | 100% | 8 | 8 | 8
40 | 2020-05-18 06:00 | 2020-05-18 06:00 | 4 | recommandé | Non | Création de tâches périodiques pour évaluer le processus de récupération (tous les 3 mois) |  |  | 100% | 0 | 0 | 4
41 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2 | recommandé | Non | Crypter les sauvegardes les plus récentes |  |  | 100% | 0 | 0 | 2
42 | 2020-05-20 21:00 | 2020-05-20 21:00 |  |  | Non | 2.2. Réseaux partagés |  |  | 100% | 0 | 0 | 0
43 | 2020-05-20 21:00 | 2020-05-20 21:00 | 16 | Oui | Oui | Accès aux réseaux partagés en fonction des rôles et des autorisations |  |  | 100% | 16 | 16 | 16
44 | 2020-05-27 21:00 | 2020-05-27 21:00 | 2 | recommandé | Non | Archiver d'anciens projets en accès de lecture seulement |  |  | 100% | 0 | 0 | 2
45 | 2020-05-28 18:00 | 2020-05-28 18:00 | 3 | recommandé | Non | Utilisation de l'énumération basée sur l'accès (ABE) pour cacher les fichiers partagés |  |  | 100% | 0 | 0 | 3
46 | 2020-05-30 01:30 | 2020-05-30 01:30 |  |  |  | 2.3. Segment de réseau |  |  | 100% | 0 | 0 | 0
47 | 2020-05-30 01:30 | 2020-05-30 01:30 | 24 | Oui | Non | Les clients, les serveurs, les imprimantes et les terminaux doivent être séparés dans des réseaux virtuels. |  |  | 100% | 0 | 24 | 24
48 | 2020-06-09 13:30 | 2020-06-09 13:30 | 8 | recommandé | Non | Seules les communications absolument nécessaires entre les VLAN sont autorisées par la politique de pare-feu, tout le reste doit être bloqué. |  |  | 100% | 0 | 0 | 8
49 | 2020-06-13 01:30 | 2020-06-13 01:30 |  |  |  | 2.4. Accès à distance sécurisé |  |  | 100% | 0 | 0 | 0
50 | 2020-06-13 01:30 | 2020-06-13 01:30 | 16 | Oui | Non | Activez l'authentification à deux facteurs dans le Pare-feu VPN. |  |  | 100% | 0 | 16 | 16
51 | 2020-06-20 01:30 | 2020-06-20 01:30 | 8 | recommandé | Non | Surveillez les accès à distance pour prévenir les attaques par force brute. Révision mensuelle. |  |  | 100% | 0 | 0 | 8
52 | 2020-06-23 13:30 | 2020-06-23 13:30 | 16 | recommandé | Non | Exécuter un test de pénétration / vulnérabilités / à l'intérieur du réseau |  |  | 100% | 0 | 0 | 16
53 | 2020-06-30 13:30 | 2020-06-30 13:30 |  |  |  | 2.5. Utilisation sécurisée des comptes administrateurs |  |  | 100% | 0 | 0 | 0
54 | 2020-06-30 13:30 | 2020-06-30 13:30 | 8 | Oui | Oui | Les comptes d'utilisateur administrateur sont traités comme des comptes d'utilisateur normaux |  |  | 100% | 8 | 8 | 8
55 | 2020-07-04 01:30 | 2020-07-04 01:30 | 8 | Oui | Oui | Séparer les comptes administrateurs de l'objectif de l'administrateur |  |  | 100% | 8 | 8 | 8
56 | 2020-07-07 13:30 | 2020-07-07 13:30 | 6 | recommandé | Non | Autoriser le 2FA sur les comptes administratifs (PMP) |  |  | 100% | 0 | 0 | 6
57 | 2020-07-10 04:30 | 2020-07-10 04:30 | 8 | Oui | Non | Changer les utilisateurs actuels en comptes personnels privilégiés (PMP). Domaine par défaut sur les mots de passe des comptes administrateurs qui seront complexes et stockés en toute sécurité. |  |  | 100% | 0 | 8 | 8
58 | 2020-07-13 16:30 | 2020-07-13 16:30 | 24 | recommandé | Non | Créez un nouveau compte appelé «administrateur» sans privilèges tels que HoneyPot (honey pot) et surveillez les tentatives d'accès. |  |  | 100% | 0 | 0 | 24
| 2020-07-24 04:30 | 2020-07-24 04:30 |  |  |  | LIVRABLES: Paramètre de sauvegarde ABE activé Définition du mécanisme VPN Politique de mot de passe et mise en œuvre du compte administrateur |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2020-07-24 04:30 | 2020-07-24 04:30 |  |  |  | 3. Réponse aux incidents |  |  | 100% | 0 | 24 | 28
59 | 2020-07-24 04:30 | 2020-07-24 04:30 |  |  |  | 3.1. Étapes importantes par ordre décroissant |  |  | 100% | 0 | 0 | 0
60 | 2020-07-24 04:30 | 2020-07-24 04:30 | 16 | Oui | Non | Définir un processus spécifique pour la notification et la réponse aux incidents. |  |  | 100% | 0 | 16 | 16
61 | 2020-07-31 04:30 | 2020-07-31 04:30 |  |  |  | 3.2 Chaîne d'information et de communication |  |  | 100% | 0 | 0 | 0
62 | 2020-07-31 04:30 | 2020-07-31 04:30 | 8 | Oui | Non | Créer une liste de contacts pour la chaîne de communication. Entrainer |  |  | 100% | 0 | 8 | 8
63 | 2020-08-03 16:30 | 2020-08-03 16:30 |  |  |  | 3.3. Exigence de sauvetage |  |  | 100% | 0 | 0 | 0
64 | 2020-08-03 16:30 | 2020-08-03 16:30 | 0 | Oui | Oui | Supprimez toute option de paiement. Déposez une plainte, le cas échéant. |  | Il est important de prendre en compte l'extorsion qui non seulement exige une rançon pour le décryptage des fichiers, mais menace également de publier les informations sensibles qui ont été exfiltrées du réseau de la victime. En ce sens, l'entreprise/organisation concernée doit déposer une plainte pour éviter tout problème découlant de la publication des informations volées (qui pourrait exposer les données personnelles des clients/utilisateurs et déclencher une action en justice pour violation de la LOPD ou similaire). | 100% | 0 | 0 | 0
65 | 2020-08-03 16:30 | 2020-08-03 16:30 |  |  |  | 3.4. Rapport aux autorités |  |  | 100% | 0 | 0 | 0
66 | 2020-08-03 16:30 | 2020-08-03 16:30 | 4 | recommandé | Non | Mise en place d'un mécanisme de communication pour des autorités avec un rapport final. |  |  | 100% | 0 | 0 | 4
67 | 2020-08-05 10:30 | 2020-08-05 10:30 |  |  |  | 3.5. Demandez de l'aide aux experts externes |  |  | 100% | 0 | 0 | 0
68 | 2020-08-05 10:30 | 2020-08-05 10:30 | 0 | recommandé | Oui | Fournisseur extérieur ayant une expertise en matière de sécurité |  |  | 100% | 0 | 0 | 0
| 2020-08-05 10:30 | 2020-08-05 10:30 |  |  |  | LIVRABLES : Processus de réponse aux incidents Liste de contacts pour les communications |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2020-08-05 10:30 | 2020-08-05 10:30 | 0 |  |  | 4. Mécanismes de protection supplémentaires |  |  | 100% | 0 | 0 | 160
69 | 2020-08-05 10:30 | 2020-08-05 10:30 | 16 |  |  | 4.1. Serveur de journaux centralisé |  |  | 100% | 0 | 0 | 16
70 | 2020-08-12 10:30 | 2020-08-12 10:30 | 16 | recommandé | Non | Mettre en place une politique de journalisation |  |  | 100% | 0 | 0 | 16
71 | 2020-08-19 10:30 | 2020-08-19 10:30 | 50 | recommandé |  | Mise en place d'un serveur de journaux central --> N/A dans des petites entreprises |  |  | 100% | 0 | 0 | 50
72 | 2020-09-10 07:30 | 2020-09-10 07:30 | 16 |  |  | 4.2 Empêcher l'exécution du logiciel indésirable |  |  | 100% | 0 | 0 | 16
73 | 2020-09-17 07:30 | 2020-09-17 07:30 | 8 | recommandé | Non | Mettre en place une liste blanche par des politiques de GPO. Empêcher l'exécution de scripts. Désactiver Windows Script Host (WSH). |  | L'exécution de toute commande dans Powershell et les macros de la suite Office (qui constituent la principale technique d'infection après réception d'un courriel de phishing dans les organisations) est désactivée par GPO sur tous les ordinateurs clients et serveurs qui n'en ont pas besoin. | 100% | 0 | 0 | 8
74 | 2020-09-20 19:30 | 2020-09-20 19:30 |  |  |  | 4.3. Boîte à outils pour l'expérience d'atténuation améliorée (EMET) |  |  | 100% | 0 | 0 | 0
75 | 2020-09-20 19:30 | 2020-09-20 19:30 | 16 | recommandé | Non | Activez EMET / CryptoPrevent sur les ordinateurs. |  |  | 100% | 0 | 0 | 16
76 | 2020-09-27 19:30 | 2020-09-27 19:30 |  |  |  | 4.4 Identifier un ransomware sur le serveur de fichiers |  |  | 100% | 0 | 0 | 0
77 | 2020-09-27 19:30 | 2020-09-27 19:30 | 16 | recommandé | Non | Mettre en œuvre le gestionnaire de ressources du serveur de fichiers de Microsoft |  |  | 100% | 0 | 0 | 16
78 | 2020-10-04 19:30 | 2020-10-04 19:30 |  |  |  | 4.5. Accès surveillé aux serveurs de commandement et de contrôle des ransomwares |  |  | 100% | 0 | 0 | 0
79 | 2020-10-04 19:30 | 2020-10-04 19:30 | 6 | recommandé | Non | Mettez à jour tous les mois la liste noire sur le pare-feu |  |  | 100% | 0 | 0 | 6
80 | 2020-10-07 10:30 | 2020-10-07 10:30 |  |  |  | 4.6. Répétez le cas d'urgence |  |  | 100% | 0 | 0 | 0
81 | 2020-10-07 10:30 | 2020-10-07 10:30 | 8 | recommandé | Non | Conception d'un environnement de test (PCA) |  |  | 100% | 0 | 0 | 8
82 | 2020-10-10 22:30 | 2020-10-10 22:30 | 8 | recommandé | Non | Tester le PCA |  |  | 100% | 0 | 0 | 8
| 2020-10-14 10:30 | 2020-10-14 10:30 |  |  |  | LIVRABLES : Mécanismes supplémentaires autorisés sur le serveur (par exemple, EMET). Processus de mise à jour mensuelle de la liste noire Plan de continuité des activités et tests
| 2020-10-14 10:30 | 2020-10-14 10:30 |  |  |  | Clôture du projet
| 2020-10-14 10:30 | 2020-10-14 10:30 |  |  |  | LIVRABLES : Rapport final
| Total heures : |  | 657 | Temps total pour une mise en œuvre complète
|  |  | 540 | Temps total pour la mise en œuvre fondamentale
[6 empty] | Type de mesures | Normalement mis en œuvre | Obligatoire | Complet |  | Porcentaje de dedicaciones
[6 empty] | 1.La prévention des infections | 44 | 142 | 266 |  | 40.61%
[6 empty] | 2. Réduire l'impact/les dommages des infections enregistrées | 56 | 104 | 201 |  | 30.69%
[6 empty] | 3. Réponse aux incidents | 0 | 24 | 28 |  | 4.275%
[6 empty] | 4. Mécanismes de protection supplémentaires | 0 | 0 | 160 |  | 24.43%
[6 empty] | TOTAL | 100 | 270 | 655 |  | 100%
Pourcentage de mesures
Formulas:
Planification réelle = [Planification]
Planification réelle = [Planification réelle, row above]+[Dedication, row above]/8/G2/H2*7
Planification = [Planification, row above]+[Dedication, row above]/8/G2/H2*7
Note on B5: Date de début du projet
Note on C5: Date de début du projet